## WBS
進級制作ガントチャート | [5 empty] | α版より制作 | [23 empty] | 動画完成(6/25) | [21 empty] | 完成予定日6/26
日本ゲーム大賞 | [5 empty] | 2018-05-11 | [20 empty] | 6 | [29 empty] | 7
 | time axis 2018-05-11 to 2018-07-13
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2018-05-11 to 2018-07-13
鏡の森 |  |  | 34 | 2013-05-11 | 2013-06-26
| プレイヤー |  | 15 | 2018-05-11 | 2018-05-31 | 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2
|  | 通常 | 7 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3
|  | ゴースト | 7 | 2018-05-11 | 2018-05-21 | 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3
|  | 乗っ取り時 | 5 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3
| エネミー |  | 10 | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2
|  | ザコ（チンピラ） | 5 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3
|  | ザコ（子狼） | 5 | 2018-05-19 | 2018-05-24 | 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3
|  | ザコ（宇宙人） | 7 | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3
|  | 悪霊 | 7 | 2018-05-22 | 2018-05-30 | 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3
|  | 騎士 | 7 | 2018-05-23 | 2018-05-31 | 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3
|  | ボス（狼） | 7 | 2018-05-23 | 2018-05-31 | 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3
| ステージ |  | 31 | 2018-05-11 | 2018-06-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 鏡 | 19 | 2018-05-11 | 2018-06-06 | 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3; 2018-06-05: 3; 2018-06-06: 3
|  | 坂 | 11 | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3
|  | 悪霊の木 | 11 | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3
|  | リンゴの木 | 11 | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3
|  | 吊るし枝 | 17 | 2018-05-11 | 2018-06-04 | 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3
|  | 動く枝 | 17 | 2018-05-11 | 2018-06-04 | 2018-05-11: 3; 2018-05-12: 3; 2018-05-13: 3; 2018-05-14: 3; 2018-05-15: 3; 2018-05-16: 3; 2018-05-17: 3; 2018-05-18: 3; 2018-05-19: 3; 2018-05-20: 3; 2018-05-21: 3; 2018-05-22: 3; 2018-05-23: 3; 2018-05-24: 3; 2018-05-25: 3; 2018-05-26: 3; 2018-05-27: 3; 2018-05-28: 3; 2018-05-29: 3; 2018-05-30: 3; 2018-05-31: 3; 2018-06-01: 3; 2018-06-02: 3; 2018-06-03: 3; 2018-06-04: 3
| UI |  | 7 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2
| タイトル画面(ok)とクリア画面 |  | 7 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2
| 説明画面 |  | 7 | 2018-05-25 | 2018-06-04 | 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2
| エフェクト |  | 17 | 2018-05-11 | 2018-06-04 | 2018-05-11: 2; 2018-05-12: 2; 2018-05-13: 2; 2018-05-14: 2; 2018-05-15: 2; 2018-05-16: 2; 2018-05-17: 2; 2018-05-18: 2; 2018-05-19: 2; 2018-05-20: 2; 2018-05-21: 2; 2018-05-22: 2; 2018-05-23: 2; 2018-05-24: 2; 2018-05-25: 2; 2018-05-26: 2; 2018-05-27: 2; 2018-05-28: 2; 2018-05-29: 2; 2018-05-30: 2; 2018-05-31: 2; 2018-06-01: 2; 2018-06-02: 2; 2018-06-03: 2; 2018-06-04: 2
| 完全版企画書 |  | 33 | 2018-05-11 | 2018-06-26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Debug,動画作成 |  | 17 | 2018-06-04 | 2018-06-26 | 2018-06-04: 2; 2018-06-05: 2; 2018-06-06: 2; 2018-06-07: 2; 2018-06-08: 2; 2018-06-09: 2; 2018-06-10: 2; 2018-06-11: 2; 2018-06-12: 2; 2018-06-13: 2; 2018-06-14: 2; 2018-06-15: 2; 2018-06-16: 2; 2018-06-17: 2; 2018-06-18: 2; 2018-06-19: 2; 2018-06-20: 2; 2018-06-21: 2; 2018-06-22: 2; 2018-06-23: 2; 2018-06-24: 2
|  | プレイヤー100％ |  |  |  | 2018-06-17: #NAME?
エネミー10０％
ステージ8０％
エフェクト9０％
企画書8０％
仕様書80%
プログラム仕様書
Formulas:
α版より制作 = [α版より制作, row below]

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2018-05-11