## Sheet1
ゲーム名 | 鏡の森 | ジャンル | 2Dアクション |  | ツール | Unity | GitHub | sourceTree |  | 更新完了 | ver2.0版→ver2.1 プレイヤー更新
今週の目標 |  | 今週は企画、仕様(6/4)まとめとプログラミング（プレイヤー、ステージ、エネミー、エフェクト,5/31までの分）、GitHub、sourceTree更新 Ver2.1プレイヤー更新
プレイヤー |  | 95% |  | 左右移動 | ジャンプ | ゴーストモード切替 |  | 宇宙人モードはエネミー（宇宙時）と同時に完成に伸ばします
問題
ステージ |  | 50% |  | 鏡 | ゴーストモード切替 |  |  | その他ギミック | 30% | 問題 | 仕様変更
タイトル |  | 80% |  | 完了 | 追加 | クリア時タイトル画面の画像変更
操作説明ページ |  | 50% |  | ボタン表示 |  | 追加 | ルール変更
エネミー |  | 60%
|  | ザコ | 100% |  | 攻撃 | 左右移動 | 追加 | 出現場所変更
|  | フォックス | 100% |  | 弾発射
|  | 宇宙人 | 80% |  | ゴースト | 50%
|  | ボス | 10% |  | ランダム出現 |  | 弾発射 |  | 問題 | ボスの変更
|  | 騎士 | 50% |  | 騎士切り替え |  | 左右移動 | ジャンプ | 攻撃 | 問題 | 当たり判定
残り期間までの目標 |  |  | エネミー（チンピラ、子狼、宇宙人、ボス、ゴースト、騎士）、エフェクト、ステージ（リンゴの木、ゴースト木、坂）をそれぞれの期間までに仕様書及びプログラミング,プログラム仕様書（6/26)
インフォロイドチームに合流しました。以後同時進行
・スケジュールガントチャートを作成する →報告書に添付して提出→確認OK 今後の制作活動への提案 ・企画は企画書→仕様書→プログラム仕様書にまとめる ※これもポートフォリオに入れられる＋口頭試問で提出が求められます。 ※未確認添付しない場合は添付品旨といつ提出できるか報告しましょう。 ・バージョン管理ツール(GitHub、sourceTree)など導入 →導入検討しましたか？ →使えると就活でのPRポイントになります。