## Sheet1
ゲーム名 | 鏡の森 | ジャンル | 2Dアクション |  | ツール | Unity
今週の目標 |  | 今週はseとアニメーションの追加とボスとステージギミック構成
プレイヤー |  | 90% |  | 左右移動 | ジャンプ | ゴーストモード切替
問題 |  | 切り替え時のエフェクトと移動時のアニメーション（バグ修正中）
ステージ |  | 90% |  | 鏡 | ゴーストモード切替 |  |  | その他ギミック | 90%
タイトル |  | 100% |  | 完了
操作説明ページ |  | 20% |  | ボタン表示
エネミー |  | 70%
|  | ザコ | 100% |  | 攻撃 | 左右移動
|  | フォックス | 100% |  | 弾発射
|  | ボス | 70% |  | ランダム出現 |  | 弾発射 |  | 問題 | アニメ（バグ修正中）
|  | 騎士 | 70% |  | 騎士切り替え |  | 左右移動 | ジャンプ | 攻撃 | 問題 | アニメ（バグ修正中）
残り期間までの目標 |  |  | 残りバグ修正と操作説明ページ
進捗度数値ででているのでわかりやすい。
今週の作業内容もすべて書き出しましょう（主にと書くとほかにも作業がある可能性があると判断します）