## Sheet1
ゲーム名 | 鏡の森 | ジャンル | 2Dアクション |  | ツール | Unity
今週の目標 |  | 今週は各種バグの対処（アニメーション、当たり判定の見直し）とよりプレイヤー変更のシステムを活かせるステージギミックとボスの仕様変更を考える
プレイヤー |  | 99% |  | 左右移動 | ジャンプ | ゴーストモード切替
問題 |  | 切り替え時のエフェクト
ステージ |  | 100% |  | 鏡 | ゴーストモード切替 |  |  | その他ギミック | 100% | 追加 | よりキャラ変更が活かせるステージに改良すること
タイトル |  | 100% |  | 完了
操作説明ページ |  | 100% |  | ボタン表示 |  | 追加 | 切り替えボタン
エネミー |  | 90%
|  | ザコ | 100% |  | 攻撃 | 左右移動
|  | フォックス | 100% |  | 弾発射
|  | ボス | 90% |  | ランダム出現 |  | 弾発射 |  | 問題 | 追尾追加
|  | 騎士 | 100% |  | 騎士切り替え |  | 左右移動 | ジャンプ | 攻撃 | 問題
残り期間までの目標 |  |  | ステージギミック追加とボスの動きの追加、操作説明ページ切り替え、ブラッシュアップ