## Sheet1
ゲーム名 | 鏡の森 | ジャンル | 2Dアクション |  | ツール | Unity
今週の目標 |  | 今週は各種バグの対処（アニメーション）と操作説明ページ切り替えとタイトルからも見れるようにする、仕様変更まとめ
プレイヤー |  | 80% |  | 左右移動 | ジャンプ | ゴーストモード切替
問題 |  | 切り替え時のアニメーション（ステージごと）
ステージ |  | 100% |  | 鏡 | ゴーストモード切替 |  |  | その他ギミック | 20% | 追加 | キャラ変更時にステージを切り替える（他当たり判定や敵も同様に切り替わる）
タイトル |  | 50% |  | 完了 | 追加 | 操作説明ページをタイトルからすべて見れるようにする
操作説明ページ |  | 95% |  | ボタン表示 |  | 追加 | 切り替えボタン
エネミー |  | 50%
|  | ザコ | 90% |  | 攻撃 | 左右移動 | 追加 | ジャンプ
|  | フォックス | 100% |  | 弾発射
|  | ボス | 50% |  | ランダム出現 |  | 弾発射 |  | 問題 | 追尾追加 | 騎士モードなら倒せるようにする（赤ずきんはその後出現する）
|  | 騎士 | 95% |  | 騎士切り替え |  | 左右移動 | ジャンプ | 攻撃 | 問題 | 攻撃切り替え時そのままの状態になる
残り期間までの目標 |  |  | ステージギミック追加と敵の動きの追加、問題対処
・スケジュールガントチャートを作成する →報告書に添付して提出 今後の制作活動への提案 ・企画は企画書→仕様書→プログラム仕様書にまとめる ※これもポートフォリオに入れられる＋口頭試問で提出が求められます。 ・バージョン管理ツール(GitHub、sourceTree)など導入 →使えると就活でのPRポイントになります。